**Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района по Садовому трехмандатному избирательному округу №21**

**19 сентября 2021 года**

**Территориальная избирательная комиссия**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**РЕШЕНИЕ**

24 июня 2021 года № 1110

|  |
| --- |
| Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области шестого созыва по Садовому трехмандатному избирательному округу № 21 |

В соответствии с частью 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 июня 2021 года № 131/913 «О Типовом календарном плане мероприятий по подготовке   
и проведению основных, досрочных, повторных и дополнительных выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 19 сентября 2021 года» территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Садового трехмандатного избирательного округа № 21 **РЕШИЛА:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области по Садовому трехмандатному избирательному округу № 21 (прилагается ).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района <http://007.iklenobl.ru> .

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Гатчинского муниципального района И.Л.Смык

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Гатчинского муниципального района Т.В.Кузьмина

# Приложение

# к решению территориальной

# избирательной комиссии

# Гатчинского муниципального

# района

# от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 № \_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**дополнительных выборов депутатов советов депутатов муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**19 сентября 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | |
| 1. | Назначение выборов в органы местного самоуправления  (ч.1 и ч.5 ст.6 № 20-оз [[1]](#footnote-1))  (ч.6 ст.6 № 20-оз) | | Не ранее 20 июня  и не позднее 30 июня  не ранее чем за 90 дней  и не позднее чем  за 80 дней  до дня голосования  Не позднее 10 июля  не позднее чем  за 70 дней  до дня голосования | Советы депутатов соответствующих муниципальных образований  Территориальная избирательная комиссия  (с полномочиями избирательных комиссий соответствующих муниципальных образований  (далее – ТИК (ИКМО), избирательная комиссия муниципального образования  (далее – ИКМО) |
| 2. | Опубликование решения  о назначении выборов  (ч.5 ст.6 № 20-оз)  Опубликование решения  о назначении выборов  (ч.6 ст.6 № 20-оз) | | Не позднее 5 июля  не позднее чем  через 5 дней  со дня принятия решения о назначении выборов  Не позднее 12 июля  не позднее чем  через 7 дней  со дня истечения установленного частью 5 статьи 6 № 20-оз срока официального опубликования решения о назначении выборов | Советы депутатов соответствующих муниципальных образований  ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 3. | Направление в Избирательную комиссию Ленинградской области копии решения о назначении выборов (вместе с экземпляром периодического печатного издания,  в котором опубликовано решение  о назначении выборов, а если такое решение также было опубликовано  в сетевом издании – вместе со сведениями о таком опубликовании)  (ч.71 ст.6 № 20-оз) | | В течение одних суток  со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов | Советы депутатов соответствующих муниципальных образований  ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 4. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК (ИКМО), ИКМО  (ч.1 ст.10 № 26-оз [[2]](#footnote-2) с учетом ч.1 ст.19 № 20-оз) | | После принятия решения о назначении выборов,  но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 5. | Публикация списков избирательных участков, с указанием их границ  и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования  (ч.6 ст.32 № 26-оз) | | Не позднее 9 августа  не позднее чем  за 40 дней  до дня голосования | Главы местных администраций поселений |
| 6. | Образование избирательных участков в воинских частях, расположенных  в обособленных, удаленных  от населенных пунктов местностях  (п.2 ч.5 ст.32 № 26-оз) | | Не позднее 19 августа,  а в исключительных случаях – не позднее  15 сентября  (*если голосование несколько дней,  то* 13 сентября)  не позднее чем  за 30 дней  до дня голосования,  а в исключительных случаях – не позднее чем  за 3 дня до дня (первого дня) голосования | Командир воинской части  по решению ТИК (ИКМО)  и на установленный  ею срок,  а в исключительных случаях по согласованию  с Избирательной комиссией Ленинградской области |
| 7. | Опубликование информации  об избирательных участках, образованных в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях  Опубликование информации  об избирательных участках, образованных в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования  (ч.6 ст.32 № 26-оз) | | Не позднее 24 августа  не позднее чем  за 25 дней  до дня голосования  Не позднее 17 сентября  (*если голосование несколько дней,*  *то* 15 сентября)  не позднее чем  за один день  до дня голосования | ТИК (ИКМО)  по согласованию  с командиром воинской части текста публикуемого материала |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 8. | Представление сведений  об избирателях в ТИК (ИКМО), ИКМО  (п.6 ст.17 ФЗ[[3]](#footnote-3)), ч.1 ст.8 № 20-оз) | | Сразу после назначения дня голосования | Главы местных администраций, командиры воинских частей,  а также руководители организаций,  в которых избиратели временно пребывают |
| 9. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  (ч.1 ст.8 № 20-оз) | | Не позднее 7 сентября  не позднее чем  за 11 дней  до дня голосования | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту  в соответствующую участковую избирательную комиссию  (ч.3 ст.8 № 20-оз) | | Не позднее 8 сентября  не позднее чем  за 10 дней  до дня голосования | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 11. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления  и его дополнительного уточнения  (ч.5 ст.8 № 20-оз) | | С 8 сентября  за 10 дней  до дня голосования | Участковые  избирательные комиссии |
| 12. | Рассмотрение заявлений граждан  о включении их в список избирателей, о любой ошибке  или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей  (п.16 ст.17 ФЗ) | | В течение 24 часов,  а в день голосования  в течение двух часов  с момента обращения,  но не позднее момента окончания голосования | Участковые  избирательные комиссии |
| 13. | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления  о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей  (п.16 ст.17 ФЗ) | | В трехдневный срок,  а за три и менее дня  до дня голосования  и в день голосования –  немедленно | ТИК (ИКМО), ИКМО,  Суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| 14. | Подписание выверенного  и уточненного списка избирателей  и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии  (п.14 ст.17 ФЗ) | | Не позднее 18 сентября  (16 сентября)  не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели  и секретари участковых избирательных комиссий |
| 15. | Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), проставление печати участковой комиссии и подписи  ее председателя  (ч.4 ст.8 № 20-оз) | | Не позднее 18 сентября  (16 сентября)  не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 16. | Выдвижение кандидатов  (ч.1 ст.19 № 20-оз) | | Со дня, следующего  за днем официального опубликования решения о назначении выборов  и до 18 часов  по местному времени  1 августа  со дня, следующего  за днем официального опубликования решения о назначении выборов  и до 18 часов  по местному времени  за 48 дней  до дня голосования | Избирательные объединения,  кандидаты |
| 17. | Составление и публикация  в соответствующих муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии  с Федеральным законом  «О политических партиях»  и Федеральным законом № 67-ФЗ принимать участие в выборах  в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации  по Ленинградской области. Направление указанного списка  в ТИК (ИКМО), ИКМО  (п.9 ст.35 ФЗ) | | Не позднее чем  через три дня  со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по Ленинградской области |
| 18. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов  (ч.5 ст.21 № 20-оз) | | Со дня, следующего  за днем уведомления ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие  к моменту сбора подписей возраста  18 лет и  не признанные судом недееспособными |
| 19. | Представление в ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) подписных листов  с подписями избирателей, а также иных документов, необходимых для регистрации кандидатов  (ч.1 ст.22 №20-оз) | | Не ранее 15 июля  и не позднее 18 часов  по местному времени 4 августа  не ранее чем за 65 дней  и не позднее чем  до 18.00 часов  по местному времени  за 45 дней  до дня голосования | Кандидаты |
| 20. | Согласование краткого наименования политической партии, общественного объединения, которое используется  в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов  (часть 11 статьи 17 № 20-оз) | | До 18 часов  по местному времени  4 августа  не позднее чем  за 45 дней  до дня голосования  (в последний день указанного срока –  до 18 часов по местному времени) | ТИК (ОИК)[[4]](#footnote-4), ИКМО (ОИК) [[5]](#footnote-5)  Уполномоченный член ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК)  с правом решающего голоса (в случае делегирования ему таких полномочий ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 21. | Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, а также об утверждении количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого  для регистрации и об утверждении предельного количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом для регистрации  (ч.4 ст.21 № 20-оз) | | После принятия решения о назначении выборов, но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 22. | Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидате  или несоблюдения требований закона  к оформлению документов  (ч.2 ст.24 № 20-оз) | | Не позднее чем  за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 23. | Внесение кандидатом уточнений  и дополнений в документы, содержащие сведения о нем,  а избирательным объединением –  в документы, содержащие сведения  о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах)  и представленные в соответствии  с областным законом, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные  в избирательную комиссию  для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов),  и их регистрации, в целях приведения указанных документов  в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению  (ч.2 ст.24 № 20-оз) | | Не позднее чем  за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 24. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений  об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата  (ч.16 ст.23 № 20-оз) | | Не позднее чем  за двое суток  до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 25. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе  в регистрации  крайний срок принятия решения  (ч.3 ст.24 № 20-оз) | | В течение 10 дней  со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов  не позднее 14 августа | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 26. | Выдача кандидату копии решения  об отказе в регистрации  с изложением оснований отказа  (ч.10 ст.24 № 20-оз) | | В течение одних суток  с момента принятия решения об отказе  в регистрации | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 27. | Передача в муниципальные периодические печатные издания сведений о кандидатах в депутаты, зарегистрированных  по соответствующим избирательным округам и сведения о кандидатах  в главы муниципального образования  (ч.7 ст.24 № 20-оз) | | Не позднее чем  через один день  со дня принятия решения о регистрации кандидатов | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 28. | Представление в ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении  на время участия в выборах  от выполнения должностных  или служебных обязанностей,  за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 № 20-оз  (п.2 ст.40 ФЗ, ч.2 ст. 26 № 20-оз) | | Не позднее чем  через пять дней  со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся  на государственной или муниципальной службе либо работающие  в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 29. | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов  по финансовым вопросам  (ч.10 ст.38 № 20-оз) | | В течение 3 суток  с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных  в ч.4 ст.71 № 20-оз | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 30. | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)  (ч.2 ст.27 № 20-оз) | | После выдвижения кандидата (кандидатов) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 31. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)  (ч.2 ст.27 № 20-оз) | | В течение пяти дней  со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)  о назначении доверенных лиц вместе  с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 32. | Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия своей кандидатуры  (п.30 ст.38 ФЗ) | | Не позднее  13 сентября,  (*если голосование несколько дней,  то* 11 сентября)  а по вынуждающим обстоятельствам  не позднее 17 сентября (*если голосование несколько дней,  то* 15 сентября)  не позднее чем  за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств  не позднее чем за один день до дня голосования | Кандидат |
| 33. | Аннулирование регистрации кандидата, подавшего заявление  о снятии своей кандидатуры  (ч.1 ст.69 № 20-оз) | | После поступления письменного заявления кандидата о снятии  своей кандидатуры | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК). |
| 34. | Реализация избирательным объединением права отзыва выдвинутого им кандидата  по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  (п.32 ст.38 ФЗ) | | Не позднее 13 сентября  (*если голосование несколько дней,  то* 11 сентября)  не позднее чем  за пять дней  до дня голосования,  за исключением случая, предусмотренного  п.11 ст.76 ФЗ  не позднее чем  за пять дней  до дня (первого дня) голосования | Избирательные объединения |
| 35. | Аннулирование регистрации кандидата, отозванного избирательным объединением  (ч.3 ст.69 № 20-оз) | | После поступления решения избирательного объединения об отзыве кандидата | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
| 36. | Агитационный период  для кандидатов  (п.1 ст.49 ФЗ) | | Со дня представления кандидатом  в ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) заявления  о согласии баллотироваться  и до ноля часов  по местному времени  18 сентября (*если голосование несколько дней, то* в ноль часов  17 сентября)  со дня представления кандидатом  в соответствующую избирательную комиссию заявления  о согласии баллотироваться,  и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, если голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов  по местному времени первого дня голосования | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 37. | Представление в ТИК (ИКМО), ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания  и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п.8 ст.47 ФЗ) (ч.3 ст.32 № 20-оз) | | Не позднее чем  на десятый день  после официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  и массовых коммуникаций  по Северо-Западному федеральному округу |
| 38. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п.7 ст.47 ФЗ) | | Не позднее чем  на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов | ТИК (ИКМО), ИКМО  по представлению Управления Федеральной службы  по надзору в сфере связи, информационных технологий  и массовых коммуникаций  по Северо-Западному федеральному округу |
| 39. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания,  в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  (п.1 ст.49 ФЗ, ч.2 ст.31 № 20-оз) | | С 21 августа  до ноля часов  18 сентября  (*если голосование несколько дней,  то в ноль часов  17 сентября)*  начинается за 28 дней  до дня голосования  и прекращается  в ноль часов  по местному времени дня, предшествующего дню голосования, если голосование в течении нескольких дней подряд – в ноль часов первого дня голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 40. | Опубликование соответствующими организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, в ТИК (ИКМО), ИКМО  (ч.5 ст.32 *№20-оз*) | | Не позднее чем  через 30 дней  со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции муниципальных сетевых изданий, государственные организации телерадиовещания и редакции государственных периодических печатных изданий, редакции государственных сетевых изданий, негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции негосударственных сетевых изданий |
| 41. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации)  и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений  в ТИК (ИКМО), ИКМО, непосредственно либо в ТИК (ИКМО), ИКМО через Избирательную комиссию Ленинградской области (вместе  со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес  и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства)  (ч.1 ст.36 № 20-оз) | | Не позднее чем  через 30 дней  со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы  или оказывающие услуги  по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 42. | Представление в ТИК (ИКМО), ИКМО, экземпляров печатных агитационных материалов  или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий  или экземпляров иных агитационных материалов (вместе со сведениями  о месте нахождения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших  и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала  из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов  в машиночитаемом виде.  (ч.1 ст.36 № 20-оз) | | До начала распространения агитационных материалов | Кандидат |
| 43. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  (ч.4 ст.36 № 20-оз) | | Не позднее 19 августа  не позднее чем  за 30 дней  до дня голосования | Органы местного самоуправления  по предложению ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 44. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  (п.7 ст.54 ФЗ) | | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 45. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени  Опубликование в муниципальном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени.  (ч.6 ст.33 № 20-оз) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее  20 августа  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем  за 29 дней  до дня голосования | ТИК (ИКМО), ИКМО  с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей  по финансовым вопросам зарегистрированных кандидатов  ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 46. | Проведение жеребьевки  по распределению платного эфирного времени, бесплатной  и платной печатной площади  (ч.6,8,9 ст.33, ч.6,8,9 ст.34 № 20-оз) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее  20 августа  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем  за 29 дней  до дня голосования | Муниципальные организации телерадиовещания  и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 47. | Сообщение в письменной форме  в организацию телерадиовещания  об отказе от использования бесплатного эфирного времени  (ч.11 ст.33 № 20-оз) | | Не позднее чем  за пять дней  до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат |
| 48. | Рассмотрение заявок  о предоставлении помещений  для проведения встреч зарегистрированных кандидатов,  их доверенных лиц с избирателями  (п.5 ст.53 ФЗ) | | В течение трех дней  со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 49. | Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО), ИКМО о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату,  об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (ч.3 ст.35 № 20-оз) | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 50. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату,  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов  (п.4.1 ст.53 ФЗ) | | В течение двух суток  с момента получения уведомления | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 51. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов,  их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой  в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)  (п.7 ст.53 ФЗ) | | Не позднее чем  за три дня  до проведения встречи | ТИК (ИКМО), ИКМО, по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение |
| 52. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  (п.2 ст.53 ФЗ) | | В соответствии  с положениями Федерального закона  от 19 июня 2004 года  № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
| 53. | Размещение на стендах  в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, с указанием сведений, предусмотренных статьей 45 № 20-оз  (ч.8 ст.24 № 20-оз) | | Не позднее 3 сентября  не позднее чем  за 15 дней  до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 54. | Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (ч.3 ст.29 № 20-оз) | | Не позднее 8 сентября  не позднее чем  за 10 дней  до дня голосования | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| 55. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных  с выборами, в том числе  их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (п.3 ст.46 ФЗ) | | С 14 сентября  по 19 сентября включительно  в течение пяти дней  до дня голосования,  а также  в день голосования | Средства массовой информации |
| 56. | Запрет на рекламу коммерческой  и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу  с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда  (п.4 ст.56 ФЗ) | | 18 и 19 сентября  в день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, распространители рекламы |
| 57. | Представление в ТИК (ИКМО), ИКМО данных учета объемов  и стоимости эфирного времени  и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг  по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях,  в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК (ИКМО), ИКМО  (ч.8 ст.32 № 20-оз) | | Не позднее  29 сентября  не позднее чем  через 10 дней  со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, редакции сетевых изданий (независимо  от формы собственности) |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 58. | Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципальных выборов, производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета  (ч.1 ст.37 ОЗ ) | | | |
| 59. | Поступление средств на счет ТИК (ИКМО), ИКМО  (ч.2 ст. 37 № 20-оз) | | В 10-дневный срок  со дня официального опубликования решения  о назначении выборов | Местная администрация соответствующего муниципального образования |
| 60. | Выдача разрешения кандидату  на открытие специального избирательного счета  (ч.2 ст.72 № 20-оз) | | Незамедлительно после получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата  о согласии баллотироваться,  и иных документов, представляемых  в порядке, установленном статьей 62 областного закона  № 20-оз | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 61. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  (ч.1 ст.72 № 20-оз) | | После получения разрешения ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК)  на открытие специального избирательного счета,  но не позднее представления  в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидаты  в депутаты, уполномоченные кандидата  по финансовым вопросам |
| 62. | Представление кандидатом  в депутаты письменного уведомления о создании избирательного фонда с указанием номера специального избирательного счета и филиала ПАО Сбербанк,  а в случае неперечисления средств избирательного фонда  на специальный избирательный счет на основании части 1 статьи 39  №20-оз – с указанием факта создания избирательного фонда и факта неперечисления средств избирательного фонда  на специальный избирательный счет[[6]](#footnote-6).  (п.3 ч.1 ст.67 № 20-оз) | | Одновременно  с документами  для регистрации | Кандидаты  в депутаты |
| 63. | Представление в ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) сведений о поступлении  и расходовании средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счёте кандидата  (ч.6 ст.41 № 20-оз) | | Не реже одного раза  в неделю,  а с 8 сентября – не реже одного раза  в три операционных дня  не реже одного раза  в неделю, а менее чем  за 10 дней  до дня голосования  не реже одного раза  в три операционных дня | Филиал  ПАО Сбербанк |
| 64. | Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской области сведений о поступлении средств  на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области,  для последующего размещения указанных сведений на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (п.13, 14 ст.58 ФЗ) | | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области | ИКМО, ТИК (ИКМО) |
| 65. | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (ч.61 ст.41 *№20-оз*) | | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 66. | Направление информации  в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата  (ч.7 ст.41 № 20-оз) | | До дня голосования периодически,  но не реже чем  один раз в две недели | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 67. | Опубликование переданных ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) сведений  об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата  (ч.7 ст.41 № 20-оз) | | В течение трех дней  со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 68. | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов  в редакции муниципальных периодических печатных изданий, попадающих под действие статьи 47 Федерального закона, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, для опубликования  (ч.5 ст.41 № 20-оз) | | Не позднее чем  через пять дней  со дня их получения | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 69. | Опубликование переданных ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) итоговых финансовых отчетов кандидатов  (ч.5 ст.41 № 20-оз) | | В течение трех дней  со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 70. | Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных  с нарушением требований статьи 58 Федерального закона  или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размер  (ч.4 ст.40 № 20-оз) | | Не позднее чем  через 10 дней  со дня поступления  на специальный избирательный счет | Кандидаты, ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 71. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования  в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам  (ч.1 ст.42 № 20-оз) | | до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 72. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета с приложением формы учета поступления  и расходования денежных средств избирательного фонда и банковской справки о закрытии специального избирательного счета (об остатке средств фонда) на дату составления (подписания) отчета  (ч.2 ст.41 *№20-оз*) | | Не позднее чем  через 30 дней  со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  (за исключением кандидатов, которые избирательный фонд не создавали) |
| 73. | Представление ТИК (ИКМО), ИКМО отчетов о расходовании выделенных ей средств местного бюджета  в соответствующий представительный орган муниципального образования  (ч.7 ст.43 № 20-оз) | | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 74. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также требований, предъявляемых к изготовлению открепительных удостоверений  (ч.2 ст.481 № 20-оз) | | Не позднее 20 июля  не позднее чем  за 60 дней  до дня голосования | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 75. | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля  за изготовлением избирательных бюллетеней  Утверждение текста избирательного бюллетеня  (ч.2 ст.46 № 20-оз) | | Не позднее 29 августа  не позднее чем  за 20 дней  до дня голосования | ТИК (ИКМО), ИКМО  ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 76. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  ( ч.2 ст.47 № 20-оз) | | Не позднее 8 сентября  не позднее чем  за 10 дней  до дня голосования | ТИК (ИКМО), ИКМО  и участковые избирательные комиссии |
| 77. | Принятие решения о месте  и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней  (п.11 ст.63 ФЗ) | | Не позднее чем  за два дня  до получения избирательной комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 78. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  (п.13 ст.63 ФЗ) | | Не позднее  17 сентября  (*если голосование несколько дней,  то* 15 сентября)  не позднее чем  за один день  до дня (первого дня) голосования | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 79. | Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК)  (ч.1 ст.48-1 № 20-оз) | | С 14 августа  по 8 сентября  за 35 – 10 дней  до дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 80. | Выдача открепительных удостоверений в участковой избирательной комиссии  (ч.1 ст.48-1 № 20-оз) | | С 9 по 18 сентября  за 9 и менее дней  до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 81. | Представление в ТИК (ИКМО), ИКМО списка наблюдателей, назначенных  в участковые избирательные комиссии  (п.71 ст. 30 ФЗ, ч.10 ст.30 № 26-оз) | | Не позднее 15 сентября  не позднее чем  за три дня  до дня голосования | Политическая партия  (ее региональное отделение), иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей  в участковые избирательные комиссии |
| 82. | Подача заявки в ЦИК России  или в Избирательную комиссию Ленинградской области  на аккредитацию для осуществления полномочий представителя средств массовой информации, указанных  в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ  1) для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации  2) для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или на территории муниципального образования  (п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккредитации, утвержденный постановлением ЦИК России  от **19.04.2017 №80/698-7)** | | В ЦИК России –  в период с 20 июля  по 8 сентября включительно  В Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 20 июля  по 15 сентября включительно  В Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 20 июля  по 15 сентября включительно  В ЦИК России –  в период, который начинается за 60 дней  до дня голосования  и оканчивается  за 10 дней  до дня голосования  В Избирательную комиссию Ленинградской области –  в период, который начинается за 60 дней  до дня голосования  и оканчивается  за 3 дня  до дня голосования | Главный редактор средств массовой информации |
| 83. | Представление наблюдателем  в участковую избирательную комиссию направления в письменной форме  (п.8 ст.30 ФЗ, ч.10 ст.30 № 26-оз) | | 18 сентября либо  19 сентября  в день, предшествующий дню голосования  либо непосредственно  в день голосования | Наблюдатель |
| 84. | Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые имеют право быть включенными  или включены в список избирателей на данном избирательном участке,  и не могут самостоятельно  по уважительным причинам  (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть  в помещение для голосования,  о возможности проголосовать  вне помещения для голосования  (п.1 и п.5 ст.66 ФЗ) | | С 9 сентября  и не позднее 14.00 часов  19 сентября  в течение 10 дней  до дня голосования,  но не позднее чем  за шесть часов  до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона  (п.1 ст.64 ФЗ) | | 19сентября *(если голосование несколько дней,  то 17 сентября)*  не позднее 7.00 часов  по местному времени  не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Проведение голосования  (ч.1 ст.47 № 20-оз) | | 19 сентября  (*если голосование несколько дней, то 17 сентября)*  с 8 часов до 20 часов  по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | Подсчет голосов избирателей  и составление протоколов об итогах голосования  (ст.68-70 ФЗ, ст.51 № 20-оз) | | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 88. | Определение результатов выборов  по избирательному округу  (ч.1 ст.52 № 20-оз) | | Не позднее 21 сентября  не позднее чем  на третий день  со дня голосования | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 89. | Определение общих результатов выборов на территории муниципального образования  (на основании протоколов соответствующих окружных избирательных комиссий  о результатах выборов  по соответствующему избирательному округу)  (ч.1 ст.52 № 20-оз) | | После определения результатов выборов по избирательному округу | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 90. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом об избрании  (ч.1 ст.54 № 20-оз) | | После определения результатов выборов | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 91. | Представление в ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) копии приказа (иного документа) об освобождении  от обязанностей, несовместимых  со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении  от указанных обязанностей  (ч.1 ст.54 № 20-оз) | | В пятидневный срок после извещения  об избрании | Кандидаты, избранные депутатами |
| 92. | Направление общих данных  о результатах выборов  по избирательному округу в средства массовой информации  (ч.2 ст.55 *№20-оз*) | | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 93. | Отмена соответствующей избирательной комиссией своего решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое для избрания число голосов избирателей, если он не представит  в комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его  от обязанностей, несовместимых  со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении  от указанных обязанностей  (ч.2 ст.54 *№20-оз*) | | После истечения пятидневного срока предоставления соответствующих документов кандидатом | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 94. | Регистрация избранных депутатов  и выдача им удостоверений  об избрании при условии сложения ими полномочий, несовместимых  со статусом депутата  (ч.3 ст.54 № 20-оз) | | После официального опубликования общих данных  о результатах выборов  и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа)  об освобождении его  от обязанностей, несовместимых  со статусом депутата | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 95. | Официальное опубликование  в муниципальных СМИ результатов выборов, а также данных  о числе голосов избирателей, полученных каждым  из зарегистрированных кандидатов  (ч.3 ст.55 *№20-оз*) | | Не позднее  19 октября  не позднее чем  через один месяц  со дня голосования | ТИК (ИКМО), ИКМО |
| 96. | Официальное опубликование  в муниципальных СМИ (обнародование) полных данных  о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий соответствующего избирательного округа  (ч.4 ст.55 *№20-оз*) | | Не позднее  19 ноября  в течение двух месяцев со дня голосования | ТИК (ИКМО), ИКМО |

1. Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»   
   (с последующими изменениями) [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-2)
3. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права   
   на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-3)
4. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии [↑](#footnote-ref-4)
5. Избирательная комиссия муниципального образования с полномочиями окружной избирательной комиссии [↑](#footnote-ref-5)
6. Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 статьи 20 *№20-оз* указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не будет создавать избирательный фонд. [↑](#footnote-ref-6)